## Change1
หมวดหมู่ | หัวข้อฟีเจอร์ | Requirement เพิ่ม วันที่ 30 มกราคม | Requirement เพิ่ม วันที่ 6 มกราคม
1. การจัดการงาน (Job Management) | ผลกระทบของงานด่วน (Urgent Priority) | • งาน "ด่วน" จะขยายเวลาส่งงานอื่นในมือ +2 วันอัตโนมัติ | เพิ่มการทำงานพ่วง เช่น งานที่ 1 เสร็จแล้ว ให้แจ้งเตือนคนที่2 และเริ่มงานที่2 ได้เป็นการสร้างใบงานรอ
|  | • แจ้งเตือนเจ้าของงานที่ได้รับผลกระทบ | เพิ่มสิทธ์การย้ายงานสำหรับ ผู้รับงานกันเองได้
|  | • ต้องผ่านการอนุมัติจาก Head BU เท่านั้น | เพิ่มการตั้งค่าผู้รับงานสำหรับแต่ละ JobType
| การนับจำนวนชิ้นงาน (Artwork Count) | • ต้องระบุ "จำนวนชิ้นงานย่อย" (เช่น 1 งาน มี 10 รูป)เพื่อให้ Report สะท้อนปริมาณงานจริงของกราฟิก
| การนับวันทำงาน (Work Day Calculation) | • นับเฉพาะ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดบริษัท)
• ส่งงานหลัง 18:00 น. เริ่มนับวันทำการถัดไป
| สิทธิ์ของกราฟิก (Graphic Rights) | • สามารถกด "ยกเลิกงาน" (Eject) ได้หากข้อมูลไม่ครบ/เกินกำหนด
• ต้องระบุเหตุผลเพื่อเก็บสถิติ
2. ระบบอนุมัติ (Approval Flow) | ลำดับการอนุมัติ (มาตรฐาน) | • Marketing สร้าง -> Head BU อนุมัติ -> ทีมกลาง (CC) ตรวจ -> กราฟิกรับงาน
| การข้ามขั้นตอน (Conditional Bypass) | • JobType บางอันต้องผ่านทีมกลาง (CC Team) อนมัติ (อนุมัติ2 และอนุมัติได้หลายคน)
• JobType บางอัน เช่น Resize: ข้ามไปหากราฟิกได้เลย
| การอนุมัติงานตัวเอง (Auto-Approve) | • หากคนสร้างงานคือผู้อนุมัติ (เช่น Head BU) ระบบจะอนุมัติให้อัตโนมัติ
3. การส่งข้อมูลและไฟล์ (Brief & Files) | รูปแบบการส่งบรีฟ (Simplified Brief) | • เน้นแนบไฟล์เป็นหลัก ตัดช่องกรอกที่ซ้ำซ้อนออก
• ยังคงมีช่องรายละเอียด แต่ไม่ require
| พื้นที่เก็บไฟล์กลาง (Cloud Storage) | • ใช้พื้นที่กลางเก็บไฟล์เพื่อลดความซ้ำซ้อน
• ระบบแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดไฟล์เมื่อปิดงานเรียบร้อยแล้ว
4. รายงานและติดตามผล (Dashboard) | ภาพรวมและการวัดผล | • แสดงสถานะ: เสร็จ, ล่าช้า (Overdue), ยกเลิก
• วัดผลรายบุคคล/แผนกผ่านอัตราการส่งงานตรงเวลา (On-Time Rate)
5. ระบบสมาชิก (User System) | การลงทะเบียนและสิทธิ์ | • ผู้ใช้ลงทะเบียนเองและรอ Admin อนุมัติ
• กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามแผนก (BU Based)

## Cover
DJ-System: Project Sheet & Timeline
ระบบบริหารจัดการงานออกแบบ (Design Job Management) สำหรับทีม SENA
สรุปสถานะโครงการ
ระยะเวลาโครงการ | 17 ม.ค. - 5 เม.ย. 2569 (ประมาณ 11 สัปดาห์)
สถานะปัจจุบัน | Phase 4: Stabilization & Documentation
จำนวน Milestones | 6 Milestones
จำนวน Requirement Changes | 7 ครั้ง
ความพร้อมใช้งาน | Production Ready / UAT
สารบัญเอกสาร
Sheet | รายละเอียด
Project Overview | ภาพรวมโครงการ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างระบบ
Visual Gantt | ไทม์ไลน์การพัฒนาแบบ Gantt Chart แบบแถบสี
Gantt Chart | ไทม์ไลน์การพัฒนาแบบตาราง
Task List | รายการงานพร้อมสถานะและผู้รับผิดชอบ
Weekly Timeline | ไทม์ไลน์รายสัปดาห์พร้อม Deliverables
Change History | บันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
Features by Role | ฟีเจอร์ตามบทบาทผู้ใช้งาน
จัดทำเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2569
โดย: Antigravity Project Manager

## Project Overview
ภาพรวมโครงการ DJ-System
1. วัตถุประสงค์โครงการ
ระบบบริหารจัดการงานออกแบบ (Design Job Management) สำหรับทีม SENA โดยเน้นความยืดหยุ่นด้วยโครงสร้างแบบ Modular Architecture
2. โมดูลหลักของระบบ (Core Modules)
โมดูล | รายละเอียด | สถานะ
Auth Service | รองรับการ Login/Register และแบ่งสิทธิ์ตาม Role | ✅ เสร็จสมบูรณ์
Tenant Management | จัดการข้อมูลองค์กร ฝ่าย (BUD) และแผนก (Department) | ✅ เสร็จสมบูรณ์
User Management | ระบบอนุมัติการลงทะเบียนและกำหนดขอบเขตงาน (Scope) | ✅ เสร็จสมบูรณ์
3. โมดูลฟีเจอร์ (Feature Modules)
โมดูล | รายละเอียด | สถานะ
Job Request | การสร้างงานใหม่ รองรับการแนบไฟล์และกำหนด Priority | ✅ เสร็จสมบูรณ์
Approval System | ระบบอนุมัติงานแบบหลายระดับ (Multi-level) และการข้ามการอนุมัติ | ✅ เสร็จสมบูรณ์
Assignment Matrix | ระบบจ่ายงานอัตโนมัติตามประเภทงานและโครงการ | ✅ เสร็จสมบูรณ์
Job Tracking | ติดตามสถานะงาน ระบบคอมเมนต์ และ Activity Logs | ✅ เสร็จสมบูรณ์
4. โครงสร้างองค์กร (Organization Hierarchy)
ระดับ | คำอธิบาย | ตัวอย่าง
Tenant | องค์กร/บริษัท (ระดับสูงสุด) | SENA
BUD | ฝ่าย/ธุรกิจ (Business Unit Design) | Residential 1, Commercial
Project | โครงการ | Sena Kith, Niche Mono
Department | แผนก | Marketing, Graphic, IT

## Visual Gantt
DJ-System Visual Gantt Chart 2026
Phase | Task | Start | End | Status | 05 Jan | 12 Jan | 19 Jan | 26 Jan | 02 Feb | 09 Feb | 16 Feb | 23 Feb | 02 Mar | 09 Mar | 16 Mar | 23 Mar | 30 Mar
Phase 1 | Modular Architecture V2 | 01 Jan | 15 Jan | ✅ Done
Phase 1 | Database Integration | 10 Jan | 20 Jan | ✅ Done
Phase 1 | Authentication Core | 15 Jan | 25 Jan | ✅ Done
Phase 2 | Job Request Management | 20 Jan | 05 Feb | ✅ Done
Phase 2 | Approval Workflow V1 | 25 Jan | 10 Feb | ✅ Done
Phase 2 | Auto-Assignment Logic | 01 Feb | 11 Feb | ✅ Done
Phase 2 | Job Detail V2 Enhancements | 10 Feb | 20 Feb | 🟡 Active
Phase 3 | User Portals | 15 Feb | 05 Mar | ⏳ Pending
Phase 3 | Reporting & KPI Dashboard | 25 Feb | 15 Mar | ⏳ Pending
Phase 3 | Real-time Notifications | 01 Mar | 10 Mar | ⏳ Pending
Phase 4 | Performance Optimization | 15 Mar | 25 Mar | ⏳ Pending
Phase 4 | UAT & Bug Fixing | 20 Mar | 31 Mar | ⏳ Pending
Phase 4 | Production Deployment | 01 Apr | 05 Apr | ⏳ Pending
Legend: | ✅ Done |  | 🟡 Active |  | ⏳ Pending

## Gantt Chart
DJ-System Development Roadmap 2026 - Gantt Chart
Phase | งาน | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด |  | ระยะเวลา (วัน)
Phase 1: Foundation
| Modular Architecture V2 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | 15
| Database Integration (Supabase) | 2026-01-10 | 2026-01-20 | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | 11
| Authentication Core | 2026-01-15 | 2026-01-25 | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | 11
Phase 2: Core Features
| Job Request Management | 2026-01-20 | 2026-02-05 | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | 17
| Approval Workflow V1 | 2026-01-25 | 2026-02-10 | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | 17
| Auto-Assignment Logic | 2026-02-01 | 2026-02-11 | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | 11
| Job Detail V2 Enhancements | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 🟡 กำลังดำเนินการ | 11
Phase 3: Portals & Analytics
| User Portals (Requester/Approver) | 2026-02-15 | 2026-03-05 | ⏳ รอดำเนินการ | 19
| Reporting & KPI Dashboard | 2026-02-25 | 2026-03-15 | ⏳ รอดำเนินการ | 19
| Real-time Notifications | 2026-03-01 | 2026-03-10 | ⏳ รอดำเนินการ | 10
Phase 4: Launch
| Performance Optimization | 2026-03-15 | 2026-03-25 | ⏳ รอดำเนินการ | 11
| UAT & Bug Fixing | 2026-03-20 | 2026-03-31 | ⏳ รอดำเนินการ | 12
| Production Deployment | 2026-04-01 | 2026-04-05 | ⏳ รอดำเนินการ | 5
คำอธิบายสถานะ: | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | 🟡 กำลังดำเนินการ | ⏳ รอดำเนินการ

## Task List
รายการงานโครงการ DJ-System
รหัส | งาน | Phase | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | ระยะเวลา | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ
P1-01 | Modular Architecture V2 | Phase 1 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 15 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Dev Team
P1-02 | Database Integration (Supabase) | Phase 1 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | 11 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Backend Team
P1-03 | Authentication Core | Phase 1 | 2026-01-15 | 2026-01-25 | 11 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Security Team
P2-01 | Job Request Management | Phase 2 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 17 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Fullstack Team
P2-02 | Approval Workflow V1 | Phase 2 | 2026-01-25 | 2026-02-10 | 17 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Backend Team
P2-03 | Auto-Assignment Logic | Phase 2 | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 11 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Backend Team
P2-04 | Job Detail V2 Enhancements | Phase 2 | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 11 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Frontend Team
P3-01 | User Portals (Requester/Approver) | Phase 3 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 19 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Frontend Team
P3-02 | Reporting & KPI Dashboard | Phase 3 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 19 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Data Team
P3-03 | Real-time Notifications | Phase 3 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 10 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | Backend Team
P4-01 | Performance Optimization | Phase 4 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 11 วัน | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | DevOps Team
P4-02 | UAT & Bug Fixing | Phase 4 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 12 วัน | ⏳ รอดำเนินการ | QA Team
P4-03 | Production Deployment | Phase 4 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 วัน | ⏳ รอดำเนินการ | DevOps Team
สรุปความคืบหน้า
รายการ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์
งานเสร็จสมบูรณ์ | 7 | 53.8%
งานกำลังดำเนินการ | 1 | 7.7%
งานรอดำเนินการ | 5 | 38.5%
รวมทั้งหมด | 13 | 100%

## Weekly Timeline
ตารางสรุปรายสัปดาห์ (Weekly Timeline)
สัปดาห์ | ช่วงเวลา | กิจกรรมหลัก | ฟังก์ชันที่ส่งมอบ | จุดเปลี่ยนความต้องการ
Week 1 | 17-23 ม.ค. 69 | Foundation & Setup | Project Initialization (React + Vite), UI Mockup, ระบบ Auth เบื้องต้น | Change #1: ยกเลิก V2 Tables รวมใช้ V1 ¦ Change #2: Modular Architecture
Week 2 | 24-30 ม.ค. 69 | Core Workflow & API Integration | เชื่อมต่อ Supabase DB, Auto-assignment Matrix, จัดการวันหยุด | Change #3: ย้ายจาก Direct Supabase Query มาใช้ Backend REST API
Week 3 | 31 ม.ค.-6 ก.พ. 69 | Advanced Features & Workflow | Approval Flow (Phase 3), งานต่อเนื่อง (Job Chaining), Comments & Activity Logs | Change #4: ปรับปรุงโครงสร้างสิทธิ์ (Tenant -> Company Scope)
Week 4 | 7-10 ก.พ. 69 | Refinement & Standardization | User Registration Approval Flow, Parent-Child Jobs, Analytics/KPI Dashboard (Initial) | Change #5: มาตรฐานการเรียกชื่อ Role ¦ Change #6: V2 Auth -> V1 DB 100%
Week 5 | 11 ก.พ. 69 - ปัจจุบัน | Deployment & Summary | แก้ไข Bug ด้าน Role Visibility, เอกสารระบบ, Walkthrough วิดีโอ | -
รายละเอียดฟังก์ชันสำคัญ
ฟังก์ชัน | สถานะ | ความสามารถ
ระบบจัดการองค์กรและผู้ใช้ | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | จัดการ Tenant, BUD, Department และโครงการได้อิสระ รองรับระบบลงทะเบียนที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก Admin
ระบบจัดการวันหยุด | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | รองรับการตั้งค่าวันหยุดประจำปีเพื่อใช้คำนวณ SLA (ไม่นับวันหยุดและวันเสาร์-อาทิตย์)
ระบบจ่ายงานอัตโนมัติ | ✅ เสร็จสมบูรณ์ | ตั้งตรรกะการจ่ายงานตามประเภทงานและโครงการ เพื่อลดภาระ Admin ในการมอบหมายงานด้วยมือ
สรุปสถานะโครงการ
ระยะเวลารวม |  | ประมาณ 4 สัปดาห์เศษ (26 วัน)
จำนวน Milestone ที่ผ่าน |  | 6 Milestones
ความพร้อมในการใช้งาน |  | พร้อมใช้งานในโหมด Production/UAT

## Change History
บันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (Change History)
Change # | วันที่ | หัวข้อ | จากเดิม | เปลี่ยนเป็น
#1 | 19 ม.ค. 2569 | Unification of Database Tables | แยกตาราง v2_users และ v2_organizations ออกจากระบบเดิม | ยุบรวมการใช้งานมาที่ตารางชุดหลัก (V1) เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน
#2 | 23 ม.ค. 2569 | Transition to Modular Architecture | โครงสร้างโค้ดแบบเดิมที่ทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์เดียว | จัดระเบียบใหม่เป็น Modular Architecture (Plugin Style)
#3 | 28 ม.ค. 2569 | Security & REST API Migration | Frontend เรียกใช้งานฐานข้อมูล Supabase โดยตรง (Direct Query) | พัฒนา Backend API Server มาคั่นกลางเพื่อความปลอดภัย
#4 | 4 ก.พ. 2569 | Permission Scope Refactoring | การตรวจสอบสิทธิ์อิงตาม Tenant Scope ซึ่งซ้ำซ้อนกับข้อมูลบริษัท | ปรับเป็น Company Scope และ BUD Scope เพื่อความชัดเจน
#5 | 9 ก.พ. 2569 | Role Naming Standardization | เรียกชื่อบทบาทไม่สม่ำเสมอ (OrgAdmin, Marketing, User) | มาตรฐานใหม่: Requester, Approver, Assignee, Admin
#6 | 10 ก.พ. 2569 | Full System Integration (V2 Auth to V1 DB) | ระบบยืนยันตัวตน V2 ตัดขาดจากข้อมูล V1 ทำให้ login ไม่ได้ | พัฒนา Adapter Layer ให้ V2 ใช้งานร่วมกับ V1 ได้อย่างไร้รอยต่อ
#7 | 11 ก.พ. 2569 | Sequential Job Chaining + Cascade Reject | งานผูกกัน (nextJobTypeId) สร้างได้ทีละระดับเดียว | Limited Full-Chain (MAX_DEPTH=3), Urgent Job Reschedule, Cascade Reject
เหตุผลเบื้องหลังจุดเปลี่ยน
1. Scalability: รองรับโครงการจำนวนมากได้ในอนาคต
2. Security: ข้อมูลมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
3. Consistency: ประสบการณ์การใช้งาน (UX) ราบรื่นและลดความสับสน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ Change #7
ไฟล์ | บทบาท
backend/api-server/src/config/chainConfig.js | Configuration
backend/api-server/src/services/chainService.js | Business Logic
backend/api-server/src/services/approvalService.js | Cascade Reject Integration
backend/api-server/src/routes/jobs.js | Route Integration
docs/03-features/JOB-CHAINING-GUIDE.md | Documentation

## Features by Role
ฟีเจอร์ตามบทบาทผู้ใช้งาน (Features by Role)
ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ 4 บทบาทหลัก (Role-Based Access Control)
บทบาท (Role) | ฟีเจอร์เด่น (Key Features)
Requester (ผู้เปิดงาน) | • สร้างงาน (Create DJ) • แนบไฟล์ Brief • ติดตามสถานะ (My Jobs) • คอมเมนต์โต้ตอบ • รับมอบงาน/ยืนยันปิดงาน
Approver (ผู้อนุมัติ) | • ตรวจสอบรายละเอียดงาน • อนุมัติ/ส่งคืน (Approve/Reject) • จัดการลำดับการอนุมัติ (Approval Chain)
Assignee (ผู้รับงาน) | • รับงานเข้าคิว (My Queue) • อัปเดตความคืบหน้า • ส่งมอบงานศิลป์ (Upload Deliverables)
Admin (ผู้ดูแล) | • จัดการองค์กร (Organization/Dept) • จัดการพนักงาน (Users) • ตั้งค่า Logic การจ่ายงานอัตโนมัติ (Assignment Matrix)
เส้นทางผู้ใช้งาน (User Flow)
Requester: ขั้นตอนการเปิดและรับงาน
1. Login → สร้างงานใหม่ - ระบุ Project/Job Type
2. ระบบเช็ค Flow → Skip Approval หรือ Need Approval
3. งานเข้า Queue ผู้รับงาน / รอผู้อนุมัติพิจารณา
4. ติดตามงานผ่าน Chat/Log → รับงานและตรวจสอบ
5. ยืนยันปิดงาน / ขอแก้ไข
Approver: ขั้นตอนการตัดสินใจ
1. รับ Notification → ตรวจสอบรายละเอียดและ SLA
2. พิจารณา → Approve (ส่งต่อ) หรือ Reject (ส่งคืน)
Assignee: ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. Receive Job → ยอมรับงาน - Acknowledge
2. ปฏิบัติงานและส่งความคืบหน้า
3. ส่งมอบไฟล์งานสุดท้าย